## Slide 1
삼성전자 메모리사업부
[문서등급 표기]
삼성 SSD 전략적 방향성 · 향후 계획 (전략 3 FDP)
남은 4주는 세 질문에 답하는 데 씁니다: 어디에 있나, 통하는가, 어떻게 하나
보고서 v1.1의 남은 약점은 사내 근거의 급, AI 워크로드에서의 효과, 실행안의 구체성입니다. 이 셋을 닫아 v1.2로 갑니다
① 현실 인식
인터뷰 · 사내 자료 확인
우리는 지금 어디에 있나
왜
핵심 주장(고객향 FDP 공급 이력, 전담 조직, 솔루션 비중, 캡티브 규모)이 아직 사내 구술과 추정치에 기대고 있습니다. 사실과 가설을 구분하지 못하면 전략 전체의 신뢰가 흔들립니다.
무엇을
· 담당임원 인터뷰(9월 말): 펌웨어·제품 세대, 활성화 용량, 고객별 공급·공동검증 이력, 워크로드 공유 수준, 조직·인력
· 보고서·덱의 [사내 확인]·추정치 항목을 전수 대장화, 하나씩 확정
· ②·③의 사내 준비도 질문 동반
결과
현황 대장(기술·고객·조직) + 주장 대 실제 갭 표. 추정치 표기 0건
② AI 워크로드
자료조사 · 기술검토
FDP는 AI 워크로드에 통하는가, 얼마나 어려운가
왜
FDP의 WAF 개선은 데이터 수명이 RUH 격리와 정렬될 때만 성립합니다. KV Cache 오프로드와의 정합은 아직 관찰 수준이고, 통해도 스택에 심을 일이 너무 무거우면 전략이 서지 않습니다. 고객의 첫 질문 "우리 워크로드에선 얼마나?"에 답해야 합니다.
무엇을
· KV Cache·체크포인트·데이터 로더별 수명·재사용 패턴과 RUH 격리의 정합, 공개 실측 대조
· 스택(vLLM·LMCache·Dynamo·커널 6.16) 코드 검토, QEMU 소규모 실증, 숙제 3분류(우리·생태계·고객)
· 쉽게 따라오는 층 vs 관계 때문에 못 따라오는 층
결과
효과·난이도 판정표 + 숙제 3분류 + 차별화 여지 결론. "통하지만 어렵다"면 그대로 보고
③ 실행 전략
전략구상 · 인터뷰 검증
고객에게 어떻게 다가가고, 개발실은 어떻게 준비하나
왜
협업 3층 포트폴리오·워크로드 교환·FDE 운영안은 문서로만 있습니다. 어떻게 협력을 끌어낼지, 개발실이 무엇을 갖추고 바꿀지는 미검증이고, 공급자 우위가 있는 동안 체결해야 하는 계약이라 늦으면 시효를 넘깁니다.
무엇을
· 고객별(LLM 기업·스토리지 벤더·하이퍼스케일러) 제안 패키지: 주는 것·받는 것, 첫 접촉에서 공동 파일럿까지
· 개발실 준비안: 새로 갖출 것(시스템 SW·오픈소스 인력, FDE, 공동검증 인프라)과 바꿀 것(펌웨어 브랜치·qual)
· 부록 D 6과제에 오너·일정·첫 액션 부여
결과
고객 접근 플레이북 + 개발실 준비안 → 4장 결정 요청 구체화
9/7 착수
질문 설계 · 워크로드 분류 · 포트폴리오 점검
9월 말 담당임원 인터뷰
①의 현황 확인 + ②·③의 사내 준비도 검증
10월 초 보고서 v1.2
세 결과를 한 묶음으로 반영, 덱 갱신
10/12부터 발표자료 준비
리허설 · 예상 질문 답변 카드
출처: 삼성 SSD 전략적 방향성 보고서 v1.1 · 비판적 검토서 · 부록 D
01 / 02
Notes: 남은 4주는 새 프레임을 늘리는 시간이 아니라, 이미 세운 주장을 검증된 근거로 바꾸는 시간입니다. 첫째, 현실 인식: 보고서의 사내 주장과 추정치를 담당임원 인터뷰로 확정합니다. 둘째, AI 워크로드: FDP가 KV Cache 등 AI 워크로드에서 실제로 효과를 내는지, 그리고 그 효과를 얻기 위한 기술 숙제가 감당 가능한 수준인지 판정합니다. 해자가 될지 여부는 이 검토에서 나옵니다. 셋째, 실행 전략: 고객별 제안 패키지와 개발실 준비안을 만들어 4장의 결정 요청을 구체화합니다. 인터뷰는 9월 말 한 번이며, 결과는 10월 초 보고서 v1.2로 수렴합니다.

## Slide 2
삼성전자 메모리사업부
[문서등급 표기]
삼성 SSD 전략적 방향성 · 향후 계획 종합 (4대 전략)
네 전략이 같은 일정 위에서 각자의 검토를 마치고 10월 말 보고로 수렴합니다
공통 일정은 9월 말 담당임원 인터뷰, 10월 초 보고서 갱신, 10/12부터 발표자료 준비입니다. 전략 1·2·4는 담당별 작성 예정
공통 일정
01
9/7 착수
전략별 검토 설계: 질문·조사 범위·검토 항목 확정
02
9월 말 담당임원 인터뷰
전략 3 현황 확인, 타 전략의 사내 확인 질문 동반
03
10월 초 보고서 갱신
네 전략의 검토 결과를 보고서와 덱에 반영
04
10/12 발표자료 준비
덱 통합·리허설·예상 질문 답변 카드
05
10월 말 경영진 보고
네 전략의 실행안과 결정 요청
전략별 검토 내용
전략 1
[전략명]
[검토 내용 · 담당 작성]
무엇을 왜 검토하고, 10월 초 산출물은 무엇인가
전략 2
[전략명]
[검토 내용 · 담당 작성]
무엇을 왜 검토하고, 10월 초 산출물은 무엇인가
전략 3 · FDP 플랫폼
자체 SSD 수요를 표준으로 흡수하는 실행안
① 현실 인식 (인터뷰): 기술·고객·조직 현황과 추정치 확정 → 현황 대장 + 갭 표
② AI 워크로드 (조사·기술검토): FDP 효과·난이도·차별화 여지 판정 → 판정표 + 기술 숙제
③ 실행 전략 (전략구상): 고객별 제안 패키지 + 개발실 준비안 → 플레이북 + 준비안
전략 4
[전략명]
[검토 내용 · 담당 작성]
무엇을 왜 검토하고, 10월 초 산출물은 무엇인가
출처: 삼성 SSD 전략적 방향성 보고서 v1.1 · 비판적 검토서 · 부록 D
02 / 02
Notes: 네 전략의 향후 계획을 한 장에 모은 종합 슬라이드입니다. 상단은 네 전략이 공유하는 일정이고, 하단은 전략별 검토 내용입니다. 전략 1·2·4는 담당별로 같은 칸을 채우고, 전략 3 FDP는 현실 인식·AI 워크로드·실행 전략 세 검토를 산출물과 함께 적었습니다. 9월 말 담당임원 인터뷰와 10월 말 경영진 보고가 두 고정점입니다.